## Tabelle1
Team 1
Datum | 2015-11-11 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02
Steffen Müller | Einlesen Bildformate | Einlesen Bildformate | Einlesen Dokumente | fehlend | Formate einlesen | Formate einlesen | Formate einlesen | Helfen bei anderen | Markierungen über Interfaceelement auswählen | Retrospektive
Felix Böhner | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master | Scrum Master
Fabian Jänsch | Medianbibliothek Scenebuilder | Marker Design | Marker Design | Ebenen implentieren | Ebenen implentieren | Ebenen implentieren | Ebenen implentieren | Ebenen implentieren | Ebenen implentieren | Retrospektive
Nicolas Braun | Aufgabe | Quadratisch gerastertes Spielfeld | Quadratisch und Sechseckiges Spielfeld | Quadratisch und Sechseckiges Spielfeld | Spielfeld | Spielfeld | Spielfeld | Helfen bei anderen | Markierungen über Interfaceelement auswählen | Retrospektive
Reinhold Hergert | fehlend | Ungerastertes Spielfeld | Ungerastertes Spielfeld | fehlend | Hochladen von Medien | Hochladen von Medien | Hochladen von Medien | Hochladen von Medien | Hochladen von Medien | Retrospektive
Fabian Hilziger | Auswahlfenster Implementieren | Auswahlfenster Implementieren | Auswahlfenster Implementieren | Markierungen bereitstellen und beschriften | Aufgabe | fehlend | Markierunen können Beschriftet werden | Markierunen können Beschriftet werden | Markierunen können Beschriftet werden | Retrospektive
Marcel Ortmann | Auswahlfenster SceneBuilder | Marker Design | Marker Design | Medienbibliothek für den Spielleiter zur verfügung stellen | Marker Design | Medienbibliothek für den Spielleiter zur verfügung stellen | Freigaben von Medien | Lese-Schreibrechte auf Dateien | Lese-Schreibrechte auf Dateien | Retrospektive
Fehlende Teammiglieder bitte als "fehlend" eintragen